АДМИНИСТРАЦИЯ УПОРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2017                                                                                           № 142

хутор Упорный

О внесении изменений в постановление Администрации Упорненского сельского поселения Павловского района от 26 марта 2013 года №15 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли социальной сферы  Упорненского сельского поселения Павловского района, направленные на повышение эффективности сферы культуры»»

В целях реализации основных положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» и распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2606-р  п о с т а н о в л я ю:

1. В постановление администрации Упорненского сельского поселения от 26 марта 2013 года № 15 «Об утверждении  плана мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отрасли социальной сферы Упорненского сельского поселения Павловского района, направленные на повышение эффективности сферы культуры», изложив приложение к постановлению в новой редакции.

2. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Глава Упорненского сельского поселения

Павловского района                                                                            А.В.Браславец

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Упорненского сельского поселения

Павловского района

от 19.12.2017 № 142

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Упорненского сельского поселения

Павловского района

от 26.03.2013 № 15»

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)  «Изменения в отрасли социальной сферы Упорненского сельского поселения

Павловского района, направленные на повышение эффективности сферы культуры»

I. Цели разработки «дорожной карты»

Целями реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли социальной сферы Упорненского сельского поселения Павловского района, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (далее – «дорожная карта») являются:

1)  повышение эффективности муниципальных услуг в сфере культуры;

2) установление механизмов зависимости уровня  оплаты труда работников учреждений культуры от количества               и  качества предоставляемых населению муниципальных услуг;

3) развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

4) повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

5) сохранение культурного и исторического наследия народов Кубани и Российской Федерации, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала нации;

6) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:

- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

2) формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения целевой поддержки творческих проектов организаций всех форм собственности;

3) создание условий для творческой самореализации жителей Упорненского сельского поселения Павловского района;

4) вовлечение населения поселения в создание и продвижение культурного продукта;

5) участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов поселения.

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1)  увеличение количества посещений мероприятий муниципальных культурно-досуговых учреждений Упорненского сельского поселения Павловского района  (по сравнению с 2012) (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |

2) увеличение количества библиографических записей в   электронных каталогах библиотеки Упорненского сельского поселения Павловского района  (по сравнению с предыдущим годом) (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | 2,3 | 2,4 | 2,5 |

3) увеличение числа участников клубных формирований  учреждений культурно-досугового типа (по сравнению с предыдущим годом) (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,75 | 0,8 |

4) повышение уровня удовлетворенности населения Упорненского сельского поселения Павловского района качеством предоставления  муниципальных услуг в сфере культуры (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 82 | 83 | 85 | 90 | 92 |

5) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей  (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

6) Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры Упорненского сельского поселения Павловского района(процентов по отношению к 2012 году)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 |

Данный показатель отражает расширение(обновление) видов услуг, предоставляемых учреждениями культуры.

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей                                          по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы по региону в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая  2012 года № 597      «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

4) оптимизация ресурсов и реорганизация неэффективных учреждений культуры.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры осуществляются с учетом мероприятий Плана по выполнению поручений и достижению целевых показателей социально-экономического развития, установленных отдельными указами Президента Российской Федерации, на территории Краснодарского края, утвержденного распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края  от 29 ноября 2012 года № 1136-р «О мерах по реализации отдельных указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года на территории Краснодарского края».

Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых                 на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных рассматриваются библиотеки и культурно-досуговые учреждения. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:

динамика темпов роста средней заработной платы работников  муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы по Краснодарскому краю (процентов):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116,4 | 119,2 | 109,4 | 103,0 | 118,7 | 118,1 |

V. Основные мероприятия отрасли  культуры администрации Упорненского поселения Павловского района, направленные на повышение эффективности  и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

| Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Совершенствование системы оплаты труда |  |  |
| 1.1. Разработка (изменение) показателей деятельности муниципальных учреждений культуры Упорненского поселения Павловского района и их руководителей | ежегодно | директора учреждений отрасли культуры |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.2.Внесение изменений в постановление главы Упорненского сельского поселения Павловского района от 10 декабря 2008 года № 90 «Об оплате труда работников бюджетных учреждений Упорненского сельского поселения Павловского района отрасли «Культура» в части совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и достижения показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | II – III кварталы 2013 года | администрация сельского поселения |
| 1.3. Проведение мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений культуры, оказывающих муниципальные услуги | I квартал 2013 года | администрация сельского поселения |
| 1 | 2 | 3 |
| II. Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей муниципальных учреждений культуры |  |  |
| 2.1. Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных учреждений культуры в соответствии с типовой формой договора, разработанной Министерством труда и Министерством культуры Российской Федерации | 2013 – 2018 годы | администрация сельского поселения |
| III. Развитие кадрового потенциала муниципальных учреждений культуры |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 3.1. Проведение мероприятий по повышению квалификации и переподготовке работников учреждений культуры с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям | 2013 – 2018 годы | администрация сельского поселения |
| 3.2. Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками подведомственных муниципальных учреждений культуры, оказывающими муниципальные услуги, в связи с введением «эффективного контракта» | ежегодно | администрация сельского поселения |
| 3.3. Подготовка информаций в Министерство культуры Краснодарского края об итогах внедрения «эффективного контракта» в учреждениях отрасли культуры Упорненского сельского поселения Павловского района | ежегодно | администрация сельского поселения, директора учреждений отрасли культура |
| IY. Достижение целевых показателей повышения средней заработной платы работников учреждений культуры |  |  |
| 4.1. Сбор и мониторинг отчетности о показателях заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с утвержденным | 2013 – 2018 годы | администрация сельского поселения, директора учреждений отрасли культура |
| Росстатом федеральным статистическим наблюдением |  |  |
| 4.2. Мониторинг реализации мероприятий по повышению оплаты труда работ-ников муниципальных учреждений культуры Упорненского сельского поселения Павловского района в 2012 – 2018 годах | 15 января, 15 июля 2013 – 2018г.г | администрация сельского поселения, директора учреждений отрасли культура |
| 1 | 2 | 3 |
| 4.3. Мониторинг выполнения мероприятий, направленных на повышение опла-ты труда работников культуры, в Упорненском сельском поселении Павловского района в 2012 – 2018 годах | 15 января, 15 июля 2013 – 2018гг | администрация сельского поселения, директора учреждений отрасли культура |
| 4.4. Информационное сопровождение программы поэтапного повышения зара-ботной платы работников муниципальных учреждений культуры (проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | 2013 – 2018 годы | администрация сельского поселения, директора учреждений отрасли культура |

Глава Упорненского сельского поселения

Павловского района                                                                                                                                        А.В.Браславец